## Planilha1
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CEDO DE SÃO JOÃO
OBRA | DESCRIÇÃO | INICIO | ETAPAS | PERCENTUAL CONCLUÍDO | STATUS | CONCLUSÃO
1 | ADEQUAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE | 2020-08-14 | FINALIZADA | 100% | CONCLUÍDO | 2023-06-16
2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª MARINALVA ALVES | 2023-01-19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS | 60.14% | EXECUÇÃO | 2023-12-15
3 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS NA "ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL GUIMARÃES" | 2023-01-19 | INFRAESTRUTURA | 7% | EXECUÇÃO | 2023-12-15
4 | CONSTRUÇÃO DA SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS VALADARES | 2023-06-29 | SERVIÇOS PRELIMINARES, ALVENARIA E COBERTURA | 32.12% | EXECUÇÃO | 2023-08-29